## （様式）進捗報告書（資金分配団体）
進捗報告書 （資金分配団体）
事業名: |  | ○○○○ｘｘｘｘ事業 | [10 empty] | Version 1.0
資金分配団体: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体 | [8 empty] | 日付： |  | 2021年xx月xx日
実行団体数: |  | ○○団体
実施時期: |  | 2020年 月～2021年 月
事業対象地域: |  | ○○県
事業対象者: |  | ○○○○
Ⅰ．事業概要
事業概要
Ⅱ．進捗報告の概要
総括
Ⅲ.活動実績
資金支援
アウトプット（今回の事業実施で達成される状態 ） |  |  |  |  | 進捗状況
実行団体名 |  |  | 進捗状況 |  |  | 概要
非資金的支援（資金分配団体の伴走支援活動）
活動 |  |  | 進捗状況 |  |  | 概要
Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）
自由記述
Ⅴ．インプット
[6 empty] | 2020年度 | 2021年度 |  | 合計 | 執行金額 |  | 執行率
事業費 | 実行団体への助成に充当される費用 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 管理的経費 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
プログラム・オフィサー関連経費 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
合計 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
補足説明
Ⅵ. 事業上の課題
事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応
Ⅶ. その他
自由記述
Ⅷ. 広報実績
広報内容 |  |  | 有無 | 内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
広報制作物等
報告書等
Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績
ガバナンス・コンプライアンス体制 | [5 empty] | 状況 |  | 内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
2. 内部通報制度は整備されていますか。
３．上記設問２で「はい」の場合、利用はありましたか。
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。
5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。
6. コンプライアンス委員会で報告対象となる不正行為をJANPIAに報告済ですか？
〇年度毎の金額（水色部分金額）：
資金計画のものを転記下さい。
〇執行金額（白色部分）
実際に使用した金額を記載下さい。
〇執行率が低い場合の理由など必要があれば、
自由記載下さい。
当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、映像等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）について制作物の種類、発行・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。提出可能な資料がある場合はデータ等を添付してください。

## 記入例
進捗報告書 （資金分配団体）
事業名: |  | 子どもの為の支援事業 | [10 empty] | Version 1.0
資金分配団体: |  | 特定非営利活動法人○○〇 | [8 empty] | 日付： | 2021/12/12
実行団体数: |  | ７団体
実施時期: |  | 2020年8月～2021年8月
事業対象地域: |  | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
事業対象者: |  | コロナで休校対象となった学校に通学する学生
Ⅰ．事業概要
事業概要
新型コロナウイルス感染症に伴い縮小されている子どもの支援活動を新しい生活様式などを講じて継続を目指す団体や、新たな困難を抱えた学生への事業を行う団体に対して助成することにより、生まれた場所に左右されない学習環境の維持と貧困格差拡大の防止を目指す。
Ⅱ．進捗報告の概要
総括
全体として、日程の遅れはあるが、想定の活動を順次進めている。懸念点は、活動拡大の部分にある。当初予定をしていた、事業対象者へのリーチが、緊急事態宣言の再発動により、リアルではスムーズに行えない状況となっており、一部実行団体においては、計画の中断を余儀なくされているところも存在する。不確定な見通しの中で、変化に対応しうる事業計画への更新検討を、現場の声を確認しながら実施をしていく予定。
Ⅲ.活動実績
資金支援
アウトプット （今回の事業実施で達成される状態 ） |  |  |  |  | 進捗状況
・ひとり親世帯約100世帯の子どもにICタブレットを配布し、オンライン補習学習支援を行っている ・関連団体との連絡会議が2回開催されている |  |  |  |  | ・世帯へのタブレット配付は想定の30％程度にとどまる。背景は、ターゲットへのアプローチをイベントを中心に計画をしていたが、緊急事態宣言を受け、イベントの開催が難しくなったことによるもの。今後、オンライン上での告知、募集やFAXでの申込受付などで拡充を図る想定。 ・連絡会議も同様に、一旦中止とした。今後オンライン環境を団体間で整備し、オンラインでの実施を予定
実行団体名 |  |  | 進捗状況 |  |  | 概要
NPO法人XXX |  |  | 計画修正 |  |  | 当初予定をしていた、学校を活用しての学習支援が、緊急事態宣言の発令に伴い難しい状況となった。現在はオンラインでの講義に変更を行っている。並行して実施予定だった食事提供も、パントリー型に切り替えての実施を検討中
非資金的支援（資金分配団体の伴走支援活動）
活動 |  |  | 進捗状況 |  |  | 概要
例）関係者との会議開催 |  |  | 計画通り |  |  | 例）実行団体と共に、行政（○○市○○部）、企業（○○会社、○○会社）、NPO関係者〇名、地域住民〇名を集めた会議を○月に開催し、活動の概要の説明を行い合意を得た上で活動を開始した。関係性づくりが少しできたことから 築けるように進めている。引き続き、関係者に情報共有・報告をしながら進めていき、関係者間でのネットワークが構築されることを目指す。
Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）
自由記述
当初、想定をしていた目標とする状態は、地域において、ひとり親世帯約100世帯の子どもの学習機会が継続的に確保され、それ以外の家庭との学力差が大きく発生していない、というものであったが、その実現については、現在の機器や食料的支援といった現在の活動に加えて、対人的支援が必要であることが実施の中で確認された。一方で、対人支援の実現については、シームレスな団体間の連携が必要となるが、コロナ禍での事業遂行という部分も有、まだ十分な連携の機会構築ができていない部分が存在する。…
Ⅴ．インプット
[6 empty] | 2020年度 | 2021年度 |  | 合計 | 執行金額 |  | 執行率
事業費 | 実行団体への助成に充当される費用 |  |  |  |  | 28000000 | 0 |  | 28000000 | 26700000 |  | 95.36%
| 管理的経費 |  |  |  |  | 2000000 | 150000 |  | 2150000 | 540000 |  | 25.12%
プログラム・オフィサー関連経費 | [5 empty] | 320000 | 100000 |  | 420000 | 210000 |  | 50%
合計 | [5 empty] | 30320000 | 250000 |  | 30570000 | 27450000 |  | 89.79%
補足説明 | [5 empty] | 特になし （助成残額については返金見込み）
Ⅵ. 事業上の課題
事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応
貧困環境下にある家庭においては、訪問による対物支援が有効という想定でスタートをしていたが、時勢上、訪問を好ましく思わず、拒否する家庭が想定以上に存在することが認識された。また、想定をしていた子ども食堂事業についても、複数の予定場所が閉鎖、貸出禁止となる事例が発生したこと、周囲の住民からの苦情で中止を余儀なくされる、等、感染症による対人感情が、想定以上に事業の遂行に影響を与えている。今後の感染拡大の推移によっては、よりこの部分が強く表れる可能性がある。対応については‥‥
Ⅶ. その他
自由記述
特になし
Ⅷ. 広報実績
広報内容 |  |  | 有無 | 内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） |  |  | 有 | ●●新聞（20.12.12号）にて「XXX]で掲載 オンラインリンク：http://\\\
広報制作物等 |  |  | 無
報告書等 |  |  | 無
Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績
ガバナンス・コンプライアンス体制 | [5 empty] | 状況 |  | 内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。 | [5 empty] | はい
2. 内部通報制度は整備されていますか。 | [5 empty] | はい
３．上記設問２で「はい」の場合、利用はありましたか。 | [5 empty] | 利用はなかった
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。 | [5 empty] | はい
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。 | [5 empty] | いいえ |  | 一部、作成中の規程あり 既存の規程については情報公開をWeb及び事務所で公開している
5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。 | [5 empty] | はい
6. コンプライアンス委員会で報告対象となる不正行為をJANPIAに報告済ですか？
事業計画書でご記載いただいているものをご転記下さい。
作成日を記載下さい。。
事業計画書でご記載いただいているものをご転記下さい。
〇進捗状況：
プルダウンから選択下さい
〇摘要：
各実行団体の活動の進捗概要を、懸念や課題等があればそれをふまえて記入してください。（250字以内）
※実行団体数の関係で行が足りない場合は行を追加してご記載下さい
〇進捗状況：
プルダウンから選択下さい
（計画どおり/ほぼ計画どおり/遅延あり）
〇摘要：
各活動の進捗や実績等を記入ください。（200字以内）
※行が足りない場合は行を追加してご記載下さい
〇年度毎の金額（水色部分金額）：
資金計画のものを転記下さい。
〇執行金額（白色部分）
実際に使用した金額を記載下さい。
〇執行率が低い場合の理由など必要があれば、
自由記載下さい。
当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、映像等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）について制作物の種類、発行・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。提出可能な資料がある場合はデータ等を添付してください。