## 事業完了報告
事業完了報告書 （実行団体）
事業名: |  | ○○○○ｘｘｘｘ事業 | [10 empty] | Version 3.2
資金分配団体名: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体 | [8 empty] | 日付： |  | 20xx年xx月xx日
実行団体名: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体
実施時期: |  | 20XX年 月～20XX年 月
事業対象地域: |  | ○○県
事業対象者: |  | ○○○○
Ⅰ．事業概要
事業対象者（事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む） | [6 empty] | 事業対象者人数 |  |  | 対象地域
事業の総括およびその価値
Ⅱ．課題・事業設計の振返り
課題設定、事業設計に関する振り返り
Ⅲ．アウトプット（今回の事業実施で達成される結果）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
①受益者 | ②課題 | ③今回の事業実施で達成される状態 （アウトプット） |  |  | ④指標 |  | ⑤目標値・目標状態 |  | ⑥結果 | ⑦考察
Ⅳ．短期アウトカム（事業終了後に目標とする状態）*
事業実施以降に目標とする状況
考察等
Ⅴ．活動
活動 |  |  | 進捗 |  | 概要
Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
課題を取り巻く変化
Ⅷ. 外部との連携実績
連携先 |  |  |  | 実施内容・結果
Ⅸ．インプット（最新の資金計画書をもとにご記載ください。精算金額と一致させる必要はありません）
[5 empty] | 計画額 |  |  |  | 実績額 |  |  | 執行率
事業費 | 助成金の合計 | [10 empty] | #DIV/0!
| 自己資金（計上している場合のみ） | [10 empty] | #DIV/0!
合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
補足説明
Ⅹ. 広報実績
広報内容 |  |  |  |  | 内容
1.シンボルマークの活用状況（掲載箇所を記載してください）
2.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
3.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
4.報告書等
Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績
①規程類※の整備実績 ※規程類：定款・規程及び準ずる文書類(指針・ガイドライン等を含む) |  |  |  |  | 状況 |  |  | 内容
1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、整備状況がどのように改善されたかを記載してください。
3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか。
4.上記設問3で「一部公開」または「未公開」を選択した場合、その理由と公開予定日を記載してください。
5.変更があった規程類に関してに資金分配団体に報告しましたか。
6.上記設問5で「変更があったが未報告」を選択した場合、その理由を記載してください
②ガバナンス・コンプライアンス体制 |  |  |  |  | 状況 |  |  | 内容
1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。
2.上記設問1で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください
3.内部通報制度は整備されていますか。
4.上記設問3で「はい」を選択した場合、設置方法を選んでください。
5.【非公開】上記設問3で「はい」を選択した場合、内部通報制度への通報の有無を回答してください。
6. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
7.上記設問6で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
8.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っていますか。
9.上記設問8で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
10.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。
11.上記設問10で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
12.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。
13.【任意】上記設問12で「はい」を選択した場合、どのような検討・実施をしたか事例を記載してください。
14.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。 （実施予定の場合含む）（複数選択可） | [5 empty] | 外部監査
内部監査
実施予定はない
15.上記設問14で「外部監査」「内部監査」を選択した場合、実施者や実施内容について簡単に記載してさい.。
16.【非公開】報告対象となる不正行為を資金分配団体に報告済ですか。
17.上記設問16で「不正行為があったか未報告」を選択した場合、その理由を記載してください。
18．【非公開】代表者変更・役員変更・住所変更等があった場合に通知書の提出を行っていますか。
Ⅻ. その他
自由記述
【添付資料】 活動の様子がわかる写真 ５枚程度 JANPIAの事業報告書やWEBサイト、SNS等で公開可能な写真を５枚程度（1枚2MB以下）ご提出ください。（肖像権・著作権に十分にご注意ください。） それぞれどんな場面の写真なのか、1枚あたり50字から200字程度で説明を記載していただきますようお願いいたします。 ※ご提出をもってJANPIAでの使用にご了承いただいたこととし、使用時に改めて確認はいたしませんので、ご承知のうえ、使用に差支えのない写真（使用許可をとった写真や個人が特定される写真を避ける等）を選んでいただきますようお願いいたします。

## 事業完了報告（記入例）
事業完了報告書 （実行団体）
事業名: |  | ○○○○ｘｘｘｘ事業 | [11 empty] | Version 3.2
資金分配団体名: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体 | [9 empty] | 日付： |  | 20xx年xx月xx日
実行団体名: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体
実施時期: |  | 20XX年 月～20XX年 月
事業対象地域: |  | ○○県
事業対象者: |  | ○○○○
Ⅰ．事業概要
事業対象者（事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む） |  |  |  |  | 生活困窮者 |  |  | 事業対象者人数 |  | ×× | 対象地域 |  | ×××
事業の総括およびその価値 |  |  |  |  | 新型コロナの影響により派遣や日雇いの仕事量が減少した。それに伴い収入が無くなり居所を失った方々へ、一時避難場所としてシェルターを提供する。食堂での食事提供や食料パックによる食糧提供を実施する。所持品をもたない場合も想定し、衛生用品（歯ブラシ、洗剤等）なども提供する予定。シェルター入居後は、就労体験への参加やハローワークでの就職活動をサポートし、生活再建に向けた支援を行う。また、個別の生活課題についての支援プランを立案するなど、総合的な生活相談を実施し、受益者が生活の基盤となる居所を得られるようにする。
Ⅱ．課題・事業設計の振返り
課題設定、事業設計に関する振り返り |  |  |  |  | ニーズについては新型コロナの影響の長期化、2度の緊急事態宣言に伴い、想定以上となった。シェルターにて当初設定数のXXに対し、X倍以上の相談があり、下期においては運用体制の変更および計画の変更により、増床を行なう対応をした。結果、当初予定数以上の受け入れは実現できた。一方で、XX地域の経済環境の悪化、現在の状況に対する当事者の意欲低下等が重なり、就業支援については、状況を鑑み、サポートの中心をオンライン化したこと、当初の予定の体験参加・サポートのみでは、立ち上がりが十分に行かない状況であった。本就業支援においては、研修に加え、その後、受講者の状態を把握、連絡を保ちながらフォローアップが必要であることが事業の実施の中で確認されたが、これは当初の事業設計内になく、事後的に対応する形となった。領域全体においては就業名員の不足が見られるなど、就労先としてアプローチできる先はXXにもまだ多く存在することが確認された。次のアクションとして、これらのパイプ・情報を持つ団体との連携等の仕掛けが必要と認識した。
Ⅲ．アウトプット（今回の事業実施で達成される結果）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
①受益者 | ②課題 | ③今回の事業実施で達成される状態 （アウトプット） |  |  |  | ④指標 |  | ⑤目標値・目標状態 |  | ⑥結果 | ⑦考察
生活困窮者 | その他 | 新型コロナの影響により住まいを失った方が居場所を得る |  |  |  | 確保する居室数と、入室者数 |  | ・シェルターが利用された日数 XXX日 ・シェルター利用者数 延べXX名 |  | 利用日数 XXX日 シェルター利用者数 述べXX名 | 多くのニーズが寄せられる中で、想定を超えての受け入れを実施することができ、一時避難先としての成果を果たすことができた。一方で、一名あたりの利用日数は想定より多く、他の支援との組み合わせにより、より多くの成果が望めたのではないかと考察する。
生活困窮者 | 食料関連の不足 | 新型コロナの影響により収入が減り食費が確保できなくなっていたが、食糧が確保できるようになる |  |  |  | 食料パックを渡す回数 |  | 食糧支援 延べXXX回 約XX回×Xヶ月 |  | 食糧支援 延べXXX回 | XXX
中間支援者 | その他 | 支援者団体間でお互いの活動と連絡先を認識し、受益者に対するワンストップでの支援提供ができるようになる下地ができる |  |  |  | 協議会への参加団体数 |  | XX団体 |  | XX団体 | ネットワークの機会を試験的に実施したことについては、参加者の声からも手ごたえを感じた。次のアクションの設定を検討したい
Ⅳ．短期アウトカム（事業終了後に目標とする状態）*
事業実施以降に目標とする状況 |  |  | 事業に直接関係した者相互の協働がさらに図られ、居住支援の仕組みが地域にできる。事業で得た情報やデータをまとめて、関係団体や制度の窓口と共有することで、シェルター事業の意義を関係者が理解し、地域の中で官民あわせて必要な支援体制を構築していく意識が醸成される。
考察等 |  |  | 協働体制の構築の為、継続的な情報の連携の場を設定し、合計X回の活動を期中に行った。そこではアプローチに対するベストプラクティスの共有も行われ、一定の意味があったと感じている。また、その場で、支援対象者情報の共有化の必要性を関係者間で確認した。シームレスな支援において、各団体が保有するデータのみでなく、共通基盤としての支援先データの統合を行うことで、よりスムーズな連携が行えるのではないかと考察する。一方で、難所と感じているのが、包括に向けリードを行うポジションの不在である。自団体も含め、各団体についてはリソースも十分でない状態での実施をしているのが現状である。官の巻き込み等による、リード体制の構築を課題として認識した。
Ⅴ．活動
活動 |  |  | 進捗 |  |  | 概要
居所を失った方々へのアウトリーチ |  |  | ほぼ計画通り |  |  | リーチについては、関連団体からの情報提供により実施したが、ニーズの高まりも有、活動に対して想定以上にリーチがなされた。
アパートを借り上げシェルターとして利用 |  |  | 計画通り |  |  | 想定通り実施。予定数であったXX室の借り上げを行ったほか、ニーズの増加に伴い、急遽X室の貸し増しをXX社との連携・協力により実施した。
第一次産業への就労体験の機会を創出 |  |  | 遅延あり |  |  | コロナの状況に伴い、就労先として予定していたXX団体の内、X割の実施が困難となり、急遽領域を変更することとなった。具体的には…
Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など
想定外のアウトカム、活動、波及効果など |  |  | 特になし（計画内活動の積み増しはあり）
Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
課題を取り巻く変化 |  |  | まず、コロナの長期化により、全体的な状況としてより悪化したと認識している。就労状況は案件XXXに対し、実質的な倍率はXXXと、短期的な業務を得づらい状況が続いている他、失業者・ホームレス共に増加している状況にある。短期的な業務においては、難易度が高い状況であるが、一方でDX領域等、特定の領域についてはニーズが増加している部分も有、例えば就労支援としてXXXのトレーニングとの組み合わせを行うことで、より効果的な支援が望めるのではないかと考察する。また、入居者において、個々の孤立感が高まっているのではないか、という仮説が観察を通じて生まれた。リアルでのコミュニティの減少も有、立ち上がりの意欲といった部分でも障壁となっていると感じる。ここにアプローチするには…
Ⅷ. 外部との連携実績
連携先 |  |  |  | 実施内容・結果
×××財団 |  |  |  | 就労支援団体XXX、生活支援団体XXXと協働での情報交換会を実施、自団体のみで不足する支援について連携を企画した。入居者X名に対し、XXXからのスキルトレーニング研修を実施、就労に向けた支援を協働で実施した。またXXXのパイプを使用し‥‥
Ⅸ．インプット（最新の資金計画書をもとにご記載ください。精算金額と一致させる必要はありません）
[6 empty] | 計画額 |  |  |  | 実績額 |  |  | 執行率
事業費 | 助成金の合計 |  |  |  |  | 4400000 |  |  |  | 4100000 |  |  | 93.18%
| 自己資金（計上している場合のみ） |  |  |  |  | 320000 |  |  |  | 320000 |  |  | 100%
合計 | [5 empty] | 4720000 |  |  |  | 4420000 |  |  | 93.64%
補足説明 | [5 empty] | 特になし
Ⅹ. 広報実績
広報内容 | [5 empty] | 内容
1.シンボルマークの活用状況（掲載箇所を記載してください） | [5 empty] | XX新聞(2021.X.XX) シェルター事業に関して掲載
2.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） | [5 empty] | 就労支援に関するXXXXリーフレットの制作（XX部）
3.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの | [5 empty] | 上記リーフレットの掲載
4.報告書等 | [5 empty] | 事業報告書（XX部）
Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績
①規程類※の整備実績 ※規程類：定款・規程及び準ずる文書類(指針・ガイドライン等を含む) | [5 empty] | 状況 |  |  | 内容
1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 | [5 empty] | 整備中
2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、整備状況がどのように改善されたかを記載してください。 | [5 empty] | XX規程、XX規程については整備が完了、運用を開始した。 XX規程については、内容の骨子を作成、試験的な運用を行っているが、XXX項目について、実務上の調整事項が発生した為、更新案を作成中、XXXには承認、運用開始予定事業開始前は、XXXに関する規定はなく、またXXXについても、整備はされていたが、実務上の運用と開きがあり、記載内容を十分に実施することができていなかった。今回、設定にあたり、規程の見直しを内部でディスカッションし、リスク項目をメンバーと洗い出した上で、実運用に即した設定を再検討した。団体内部の理解も促進され、適切な運用ができる状態になったと感じている
3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか。 | [5 empty] | 一部未公開
4.上記設問3で「一部公開」または「未公開」を選択した場合、その理由と公開予定日を記載してください。 | [5 empty] | 上記の通り、XXCについては、運用開始後、掲載を予定している
5.変更があった規程類に関してに資金分配団体に報告しましたか。 | [5 empty] | 変更があり報告済
6.上記設問5で「変更があったが未報告」を選択した場合、その理由を記載してください
②ガバナンス・コンプライアンス体制 | [5 empty] | 状況 |  |  | 内容
1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。 | [5 empty] | はい
2.上記設問1で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください
3.内部通報制度は整備されていますか。 | [5 empty] | はい
4.上記設問3で「はい」を選択した場合、設置方法を選んでください。 | [5 empty] | 内部に窓口を設置
5.【非公開】上記設問3で「はい」を選択した場合、内部通報制度への通報の有無を回答してください。 | [5 empty] | 通報はなかった
6. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。 | [5 empty] | はい
7.上記設問6で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
8.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っていますか。 | [5 empty] | はい
9.上記設問8で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
10.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。 | [5 empty] | はい
11.上記設問10で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
12.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。 | [5 empty] | いいえ
13.【任意】上記設問12で「はい」を選択した場合、どのような検討・実施をしたか事例を記載してください。
14.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。 （実施予定の場合含む）（複数選択可） | [6 empty] | 外部監査
内部監査
実施予定はない
15.上記設問14で「外部監査」「内部監査」を選択した場合、実施者や実施内容について簡単に記載してさい.。 | [5 empty] | 団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた
16.【非公開】報告対象となる不正行為を資金分配団体に報告済ですか。 | [5 empty] | 不正行為はなかった
17.上記設問16で「不正行為があったか未報告」を選択した場合、その理由を記載してください。
18．【非公開】代表者変更・役員変更・住所変更等があった場合に通知書の提出を行っていますか。 | [5 empty] | 変更は無かった
Ⅻ. その他
自由記述
【添付資料】 活動の様子がわかる写真 ５枚程度 JANPIAの事業報告書やWEBサイト、SNS等で公開可能な写真を５枚程度（1枚2MB以下）ご提出ください。（肖像権・著作権に十分にご注意ください。） それぞれどんな場面の写真なのか、1枚あたり50字から200字程度で説明を記載していただきますようお願いいたします。 ※ご提出をもってJANPIAでの使用にご了承いただいたこととし、使用時に改めて確認はいたしませんので、ご承知のうえ、使用に差支えのない写真（使用許可をとった写真や個人が特定される写真を避ける等）を選んでいただきますようお願いいたします。

## 選択タブ (hidden)
受益者 | 課題
子ども・学生 | 食料関連の不足
生活困窮者 | 相談先の不足
求職者 | 連携の不足
高齢者 | 引きこもり
障碍者 | 不登校
ホームレス | 学習機会の不足/格差
ひとり親 | 就業困難
外国人・外国にルーツを持つ人 | 外出困難
コロナで影響を受ける従事者 | 居場所の不足
中間支援者 | 事業実施上の困難
その他 | その他

## 資_事業完了報告 (hidden)
事業完了報告書 （資金分配団体）
事業名: |  | ○○○○ｘｘｘｘ事業 | [10 empty] | Version 2.0
資金分配団体: |  | 特定非営利活動法人○○〇団体 | [8 empty] | 日付： |  | 20xx年xx月xx日
実行団体数: |  | ○○団体
実施時期: |  | 2020年 月～2021年 月
事業対象地域: |  | ○○県
事業対象者: |  | ○○○○
Ⅰ．事業概要
事業実施概要
Ⅱ．課題・事業設計の振返り
課題設定、事業設計に関する振り返り
Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
①受益者 | ②課題 | ③今回の事業実施で達成される状態 （アウトプット） |  |  |  | ④指標 | ⑤目標値・目標状態 |  | ⑥結果 | ⑦考察
Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*
事業実施以降に目標とする状況
考察（評価計画で指標を設定した場合はその指標に基づいた考察を記載してください）
Ⅴ．活動
各実行団体の活動詳細 ※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
実行団体名 |  | 活動 |  |  | 進捗 | 概要
非資金的支援（資金分配団体の伴走支援活動）
活動 |  |  | 進捗 |  |  | 概要
例）ｘｘｘｘ |  |  | 計画通り |  |  | 例）ｘｘｘ。 | [7 empty] | 6
Ⅵ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
課題を取り巻く変化
Ⅶ. 他団体との連携
活動 |  |  | 実績内容 |  |  |  |  | 結果・成果・影響等
Ⅸ．インプット ※事業完了月の月次収支管理簿の金額を入力ください。（精算金額と一致させる必要はありません）
[6 empty] | 2020年度 | 2021年度 |  | 合計 | 執行金額 |  | 執行率
事業費 | 実行団体への助成に充当される費用 |  |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 | 10 |  | 10%
| 管理的経費 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
プログラム・オフィサー関連経費 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
合計 | [5 empty] | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0%
補足説明
Ⅸ. 広報実績
広報内容 |  |  | 有無 | 内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） |  |  | 有
広報制作物等
報告書等
Ⅹ. ガバナンス・コンプライアンス実績
ガバナンス・コンプライアンス体制 | [5 empty] | 状況 |  | 内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
2. 内部通報制度は整備されていますか。
３．上記設問２で「はい」の場合、利用はありましたか。
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。
5.事業開始時と比較して、整備状況がどのように改善されましたか。
6. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。
7.事業初年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合を含む）
8.事業次年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合を含む）
Ⅻ. その他
自由記述
各実行団体の活動概要結果と懸念や課題、事業終了後の今後の見通し等を踏まえて記入してください。（250字以内）。
※実行団体シートからの貼り付けを想定しております。
プルダウン選択
・計画どおり完了
・ほぼ計画どおり完了
・未完了 ・計画修正し完了 ・計画中止
事業の実施によって、事業実施後に目標としていく状態へ、どのようにリーチしたか、アプローチ方法や進捗などについての考え等を、現状を踏まえた上で記載ください（500字以内）。
各活動概要結果と実行団体の変化、懸念や課題等を踏まえて記入してください。（250字以内）。
プルダウン選択
・計画どおり完了
・ほぼ計画どおり完了
・未完了 ・計画修正し完了 ・計画中止
契約金額を記載
その他、自由記述欄。必要に応じて、記載欄を使い、自由に記載ください。 例）・事業実施を通じて、上手く行った点やアピールしたい事、エピソード
・事業計画にはなかった、なんらかの「想定外のアウトカム」または「波及効果」など
・今後の類似事業や、休眠預金事業等への教訓や提言
・今回の事業を受けて、目標とする状態への新たなアプローチや気づき等
事業計画書からコピーして記載ください。
事業計画書から「事業概要」を踏まえ、実際に実施した概要を記載ください。（500字以内）
当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、映像等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）について制作物の種類、発行・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。提出可能な資料がある場合はデータ等を添付してください。
日付、記事名、媒体、制作目的、概要、リンク先、部数等を記載してください。（500文字以内）。提出可能な場合は資料のデータ等を添付してください。
（どのように発展したのか、波及効果があったのか）
プルダウン「有無」選択
執行率が低い場合の理由など必要があれば、自由記載
事業計画から転記ください。
事業の実施を振り返り、課題の設定（深刻化した社会課題への対応の適切性。当初の課題設定が妥当であったか、想定した対象者にリーチできたか。ニーズの変化が起きている場合にはその状況・
内容等と対応が上手く行ったか、等）、事業の設計（目標に対して実行内容が妥当であったのか）等を振返り記載ください（500字以内）。
事業実施を通じて、事業による効果、また事業以外の状況の変化により、課題を取り巻く環境や対象者の状況がどのように変化したか、を考え、今後の活動予定と合わせて記入してください（500字以内）。
プルダウン選択
はい/いいえ
「はい」の場合はどのように整備されていますか（200字以内）。例：内部に窓口を設置、外部に窓口を設置、JANPIAの窓口を利用
プルダウン選択
はい/いいえ
「いいえ」を選択した場合は理由を記載してください（200字以内）。
プルダウン選択
利用があった/
利用はなかった
「いいえ」を選択した場合は理由を記載してください（200字以内）。
「いいえ」を選択した場合は理由を記載してください（200字以内）。
「いいえ」を選択した場合は理由を記載してください（200字以内）。
「いいえ」を選択した場合は理由を記載してください（200字以内）。
プルダウン選択
はい/いいえ
プルダウン選択
はい/いいえ
プルダウン選択
はい/いいえ
各活動概要結果、懸念や課題等を踏まえて記入してください。「中止」の場合には、その理由を記入してください。（250字以内）。
事業の実施によって、事業実施後に目標としていく状態へ、どのようにリーチしたか、アプローチ方法や進捗などについての考え等を、現状を踏まえた上で記載ください（500字以内）。
事業計画から転記ください。
*下記ご参照ください。(「新型コロナウイルス対応緊急支援助成 評価の実施について」より)
緊急助成という事業の特性から、合理的な理由により成果(アウトカム)での評価が困難な場合においては、実施状況(アウトプット)を中心とした評価での代替も可能とします。しかし、事業実施により受益者に与えた便益や変化といった成果を把握することは、事業の価値を高め、事業の継続・拡大につながります。
各活動概要結果、懸念や課題等を踏まえて記入してください。「中止」の場合には、その理由を記入してください。（250字以内）。
各活動概要結果、懸念や課題等を踏まえて記入してください。「中止」の場合には、その理由を記入してください。（250字以内）。
各活動概要結果、懸念や課題等を踏まえて記入してください。「中止」の場合には、その理由を記入してください。（250字以内）。
規程類の整備状況について、事業開始時と比較して改善できた内容を記入してください（250字以内）。
プルダウン選択
内部監査を実施/
外部監査を実施
プルダウン選択
はい/いいえ
５．詳細は別表で確認？ ⇒ 確認中
６．監査の取り扱い
0519追記）
監査の範囲を安達さんと大川さんに再確認の上、最終化
①②：
それぞれのアウトプットによって、受益する受益者と、そのアウトプットを実行するにあたって設定した課題（解決方法ではなく、課題）について、最も近いものを選択肢の中からご選択下さい。当てはまるものがない場合は「その他」を選択の上考察部分の冒頭に記載ください。複数該当する場合は、最もターゲットとしているいずれかを選択ください。
例）
受益者：子ども
課題 ：貧困
選択肢：
子ども・学生/生活困窮者/求職者/高齢者/障碍者/ホームレス/ひとり親/外国人・外国にルーツを持つ人/コロナで影響を受ける従事者/中間支援者/その他
課題：
食料関連の不足・相談先の不足・連携の不足・引きこもり・不登校・学習機会の不足/格差・就業困難・外出困難・居場所の不足・事業実施上の困難/その他
③～⑤：事業計画から転記ください。
⑥：③アウトプットと④指標、⑤目標値に対して、実際の事業で実行し達成した数値を記載下さい
⑦：⑥に基づき、各アウトプットに対する事業・活動の成果を考察、記載ください