## 事業スケジュール_2019年度団体向け
直近の事業スケジュール【2019年度採択団体向け】
※イメージ（実行団体の事業完了時期などにより、スケジュールは団体によって異なります。担当J-POとご相談ください。）
| 2020 | [10 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [6 empty] | 2022 | [12 empty] | 2023
資金分配団体（FDO) | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
契約・助成金申請・受領 |  |  |  | ＊契約・助成金申請・受領 | [14 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 | [8 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領
実行団体契約・助成金申請・支払 | [5 empty] | ＊実行団体契約・助成金申請・支払 | [15 empty] | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払 | [5 empty] | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払
報告書 | [6 empty] | ＊公募結果報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊事業完了報告
評価 | ＊計画類修正 |  |  |  | ＊計画類修正（以降必要に応じて）
[7 empty] | ＊点検検証＊事前評価報告 | [15 empty] | ＊点検検証＊中間評価報告
＊事後評価報告(注3)
＊検証(JANPIA-FDO)
精算 | [14 empty] | ＊精算見込 |  |  |  | ＊経費精算報告・精算手続 | [7 empty] | ＊精算見込 |  |  |  | ＊年度末の精算報告 | [12 empty] | ＊事業完了時の精算
監査 | [44 empty] | ＊監査
実行団体 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
契約・助成金申請・受取 | [5 empty] | ＊契約・助成金申請・受領 | [6 empty] | ＊助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領
報告書 | [12 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [11 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊事業完了報告
評価 |  |  |  | ＊計画類修正（以降必要に応じて）
[7 empty] | ＊事前評価報告 | [15 empty] | ＊中間評価報告
＊事後評価報告
＊検証(FDO-実行団体)
精算 | [18 empty] | ＊経費精算報告・精算手続 | [11 empty] | ＊年度末の精算報告 | [12 empty] | ＊事業完了時の精算
監査 | [43 empty] | ＊監査
2022年8月公開
注1. 7月から9月末のあいだに、JANPIA担当PO、評価チーム、評価専門家との点検レビュー会を実施します。
注2. 資金分配団体の点検後、10月末までにJANPIA様式の「点検」チェックリスト等を用いて資金分配団体との月次定例会等で実施してください。
注3. 事後評価報告書提出期限は、事業完了報告書提出前としていますが、前倒しで実施・提出いただいても構いません。
事後評価の実施
事後評価計画書の
具体化・点検(注1)
事後評価計画書の
具体化・点検(注2)
事後評価の実施