## 事業スケジュール_2020年度団体向け202305
直近の事業スケジュール【2020年度採択団体向け】
※イメージ（実行団体の事業完了時期などにより、スケジュールは団体によって異なります。担当J-POとご相談ください。）
| 2020 | [10 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [12 empty] | 2024
資金分配団体（FDO) | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
契約・助成金申請・受領 |  |  |  | ＊契約・助成金申請・受領 | [14 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 | [8 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領
実行団体契約・助成金支払 | [5 empty] | ＊実行団体契約・助成金申請・支払 | [15 empty] | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払 | [5 empty] | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払 |  |  | ＊実行団体に助成金支払
報告書 | [6 empty] | ＊公募結果報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊事業完了報告
評価 | ＊計画類修正 |  |  |  | ＊計画類修正（以降必要に応じて）
[7 empty] | ＊点検検証＊事前評価報告 | [15 empty] | ＊点検検証＊中間評価報告
＊事後評価報告(注3)
精算 | [14 empty] | ＊精算見込 |  |  |  | ＊経費精算報告・精算手続 | [7 empty] | ＊精算見込 |  |  |  | ＊年度末の精算報告 | [12 empty] | ＊事業完了時の精算
監査 | [43 empty] | ＊監査(J→資)(注3)
実行団体 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
契約・助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊契約・助成金申請・受領 | [6 empty] | ＊助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領 |  |  | ＊助成金申請・受領
報告書 | [12 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告 | [11 empty] | ＊年度末報告 | [5 empty] | ＊進捗報告 |  |  |  |  | ＊事業完了報告
評価 |  |  |  | ＊計画類修正（以降必要に応じて）
[7 empty] | ＊事前評価報告 | [15 empty] | ＊中間評価報告
＊事後評価報告
精算 | [18 empty] | ＊経費精算報告・精算手続 | [11 empty] | ＊年度末の精算報告 | [10 empty] | ＊事業完了時の精算
監査 | [41 empty] | ＊監査(資→実)(注2）
2023年5月公開
注1.事後評価や事業完了報告、精算などの詳細については「事業完了に向けての提出書類やスケジュールに関するご案内」をあわせてご参照ください。
注2. 資金分配団体が定める期限（事業完了報告書受領後1ヶ月以内を目途）に資金分配団体によって実施されます。
注3. 事業完了報告書提出後2ヶ月以内を目途にJANPIAが実施します。
事後評価の実施
検証の実施(J⇀資)(注1)
事後評価の実施
検証の実施(資⇀実)(注1)
事後評価計画の
点検の実施(J⇀資)(注1)
事後評価計画の
点検の実施(資⇀実)(注1)