## Slide 1: スケジュールと各種提出物
2021年2月26日 資金分配団体向け勉強会

## Slide 2: １. 全体の流れ（契約時）
・必要に応じて計画類の修正
・評価計画も作成
・システム入力
契約に必要な書類は、スライド７枚目参照
実行団体のシステム登録手続きも早期に必要

## Slide 3: １. 全体の流れ（契約締結直後）
2021年9月分
までを支払
助成金支払に必要な書類は、スライド７枚目参照
システム入力

## Slide 4: １. 全体の流れ（それ以降）
毎月
１０月、４月
※４月は年度末報告と呼ぶ
2021年9月分
までを支払
2022年3月分
までを支払
時期は資金分配団体で決定

## Slide 5: １. 全体の流れ
4～6月分を支払
7～9月分を支払
10～3月分を支払

## Slide 6: １. 全体の流れ

## Slide 7: ２. 提出書類：提出のタイミングと方法
2020年 | 資金分配団体への提出書類 | 提出時期 | 提出方法
システム登録 | 依頼書 |  | 
資金提供契約 | 事業計画・評価計画・資金計画 | 契約時 | システム入力・添付
 | 口座情報（受取口座届出書）（押印済） | 契約時 | 郵送・システム添付
 | 印鑑登録（印鑑証明書） | 契約時 | 郵送・システム添付
 | 通帳コピー | 契約時 | 郵送・システム添付
 | 法人登記（登記事項証明書・現在事項全部証明書）※3カ月以内のもの | 契約時 | 郵送・システム添付
 | 資金提供契約書（押印済） | 契約時 | 郵送・システム添付
 | 役員名簿（申請時の提出から変更がある場合のみ提出） |  | システム添付
コンソーシアム | コンソーシアム協定書(副本) ※該当する場合 | 契約時 | 郵送・システム添付
助成金申請・受領 | 助成金申請書（押印済） | 押印済契約書受領後 | 郵送
 | 助成金受領書（押印済） | 助成金受領後 | 郵送

## Slide 8: ２. 提出書類：提出のタイミングと方法
2021年 | 資金分配団体への提出書類 | 提出時期 | 提出方法
評価 | 事前評価報告 | 契約締結から１カ月以内※１ | システム入力
報告書 | 進捗報告 | 2021年10月※１ | システム添付
 | 年度末報告 | 2022年4月※１ | システム入力
助成金申請 | 助成金申請書（押印済） | 2021年10月 | 郵送
 | 助成金受領書（押印済） | 助成金受領後 | 郵送
精算 | 精算見込・次年度計画 | 2021年12月※１ | システム入力
 | 経費精算報告 | 2022年4月※１ | システム入力・添付
 | 収支管理簿・通帳写し | 月次 | システム添付
※１ 資金分配団体からJANPIAへの報告期日をふまえて、明確な期日は資金分配団体ごとに設定が必要。
「進捗報告」「年度末報告」「経費精算報告」は契約上は各月末日から２週間以内の日目途に提出。

## Slide 9: ２. 提出書類：提出のタイミングと方法
2022年 | 資金分配団体への提出書類 | 提出時期 | 提出方法
報告書 | 進捗報告 | 2022年10月※１ | システム入力
 | 年度末報告 | 2023年4月※１ | システム入力
評価 | 中間評価報告 | 2023年8～9月 | システム入力
助成金申請 | 助成金申請書（押印済） | 2022年4月・7月・10月 | 郵送
 | 助成金受領書（押印済） | 助成金受領後 | 郵送
精算 | 精算見込・次年度計画 | 2022年12月※１ | システム入力
 | 経費精算報告 | 2023年4月※１ | システム入力・添付
 | 収支管理簿・通帳写し | 月次 | システム添付
※１ 資金分配団体からJANPIAへの報告期日をふまえて、明確な期日は資金分配団体ごとに設定が必要。
「進捗報告」「年度末報告」「経費精算報告」は契約上は各月末日から２週間以内の日目途に提出。

## Slide 10: ２. 提出書類：提出のタイミングと方法
2023年 | 提出書類 | 提出時期 | 提出方法
報告書 | 進捗報告 | 2023年10月※１ | システム入力
 | 事業完了報告 | 2024年3～4月※１ | システム入力
 | 事後評価報告 | 2024年3～4月※１ | （未定）
助成金申請 | 助成金申請書（押印済） | 2023年4月・7月・10月 | 郵送・システム添付
 | 助成金受領書（押印済） | 助成金受領後 | 郵送・システム添付
精算 | 精算見込・次年度計画 | 2023年12月※１ | システム入力
 | 経費精算報告 | 2024年3～4月※１ | システム入力・添付
 | 収支管理簿・通帳写し | 月次 | システム添付
事業最終年度
※１ 資金分配団体からJANPIAへの報告期日をふまえて、明確な期日は資金分配団体ごとに設定が必要。
「進捗報告」「事業完了報告」「経費精算報告」は契約上は各月末日から２週間以内の日目途に提出。