## 事業スケジュール_2021年度第1回団体向け
直近の事業スケジュール【2021年度第1回採択団体向け】
※イメージ（実行団体との契約締結時期など、スケジュールは団体によって異なります。担当J-POとご相談ください。）
| 2021 | [10 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023
資金分配団体（FDO) | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
契約・助成金申請・受領 |  |  |  | (＊契約・助成金申請・受領) | [14 empty] | ＊助成金申請・受領
実行団体公募・審査 | [5 empty] | ＊実行団体公募・審査
実行団体契約・助成金申請・支払 | [7 empty] | ＊実行団体契約・助成金申請・支払 |  |  |  |  | ＊実行団体に助成金支払 | [5 empty] | ＊実行団体に助成金支払
報告書 | [6 empty] | ＊公募結果報告(注1) | [5 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告
評価 |  |  |  | ※計画類修正(必要に応じて) | [9 empty] | ＊点検検証 |  | ＊事前評価報告[事業計画・評価計画](注3)
精算 | [14 empty] | ＊精算見込・次年度計画 |  |  |  | ＊年度末の精算報告
実行団体 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
契約・助成金申請・受取 | [7 empty] | ＊契約・助成金申請・受領(注2) |  |  |  |  | ＊助成金申請・受領 | [5 empty] | ＊助成金申請・受領
報告書 | [12 empty] | ＊進捗報告 | [5 empty] | ＊年度末報告
評価 |  |  |  | ※計画類修正(必要に応じて) | [8 empty] | ＊事前評価報告[事業計画・評価計画](注4)
精算 | [14 empty] | ＊精算見込・次年度計画 |  |  |  | ＊年度末の精算報
2022年8月公開
注1. 実行団体の選定から1か月以内に提出します。
注2. 初回は22年9月までの助成金を支払います。2回目は22年10月、3回目は4月の支払いになります。但し、初回の助成金の支払いから22年9月末までの
期間が3か月未満の場合は、初回の助成金支払いは9月末からの半年分を加え、23年3月までの助成金を支払います。
注3. 点検検証は実行団体の事前評価報告から1か月以内、事前評価報告は資金分配団体と実行団体の契約から8カ月以内に提出します。
注4. 資金分配団体と実行団体の契約から6カ月以内に提出します。
]
事前評価の実施
事前評価の実施