Ver.1

進捗報告・中間評価報告時

事務手続きフロー

（資金分配団体・実行団体共通）

2024年8月

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構

１．進捗報告・中間評価報告の提出から助成金支払いまでの流れと書類の提出

- 時系列で表示されていますが、具体的なスケジュールは団体ごとに異なります。

| 項目 | 実行団体 | 資金分配団体 | 参照先・留意点 ■：資料掲出リンク |
| --- | --- | --- | --- |
| 実行団体の中間評価実施 | ①中間評価計画の具体化 システム画面に直接入力またはExcel出力した様式を用いて作成 ※中間評価計画は、システム画面「中間評価報告」内に含まれています。入力は「中間評価報告」画面で行ってください。 ③中間評価の実施と中間評価報告を提出 システム画面に直接入力またはExcel出力した様式を用いて作成 提出期限：9月30日 ※中間評価報告の内容は非公開項目を除き全項目公開となります。 ※中間評価報告は資金提供契約書に基づく2024年度進捗報告を兼ねます。そのため、システム画面「進捗報告」の入力は不要です。 ※詳細は、「2022 年度事業 中間評価および点検検証の実施に関するご案内」を参照してください。 | ②実行団体の中間評価計画の点検とフィードバック 実施時期：中間評価の実施前の８月末まで ④実行団体の中間評価報告の検証 実施時期：中間評価の実施後、11月中 | ■中間評価および点検検証の実施に関するご案内 ■中間評価および点検検証実施ガイド ■中間評価研修（2024年6月25日）動画・資料 |
| 資金分配団体の中間評価実施 |  | ①中間評価計画の具体化 システム画面に直接入力またはExcel出力した様式を用いて作成 ※中間評価計画は、システム画面「中間評価報告」内に含まれています。入力は「中間評価報告」画面で行ってください。 ②JANPIAからの中間評価計画の点検とフィードバック内容を確認 実施期限：中間評価の実施前の８月末まで ③中間評価の実施と中間評価報告を提出 システム画面に直接入力またはExcel出力した様式を用いて作成 提出期限：10月31日 ※中間評価報告/進捗報告の内容は非公開項目を除き全項目公開となります。 ※中間評価報告は資金提供契約書に基づく2024年度進捗報告を兼ねます。そのため、システム画面「進捗報告」の入力は不要です。 ④JANPIAからの中間評価報告の検証 実施時期：10-12月頃（資金分配団体の希望にて調整） ※詳細は、「2022年度事業 中間評価および点検検証の実施に関するご案内」を参照してください。 |  |
| 報告をふまえた計画の改定 必要に応じて | ① 各計画（実行団体）の更新 システムによる事業計画・資金計画・評価計画の変更申請（別紙変更申請書自体 の作成は不要） 変更内容・理由をコメント欄に明記して申請 ※資金分配団体の確認をふまえてシステムにて変更申請を行う ※契約書別紙の内容が変更となる場合は、資金分配団体内の所定の決裁手続きを行ってください。 | ② 実行団体の別紙変更申請の手続き完了 システムにて処理を行う | ■助成システムにおける別紙変更申請について ■契約書別紙・団体情報変更手続き（実行団体向け） |
| 実行団体への助成金の支払 | ① 2024年10月～2025年3月の助成金の申請 システムにて、助成金申請を行う ③ 助成金の受給 助成金の振込を確認する | ② 助成金の申請の確認、支払い 助成金を支払う |  |
| 報告をふまえた計画の改定 必要に応じて |  | ① 各計画（資金分配団体）の更新 システムによる事業計画・資金計画・評価計画の変更申請（別紙変更申請書自体の作成は不要） 変更内容・理由をコメント欄に明記して申請 ※JANPIA の確認をふまえてシステムにて変更申請を行う | ■助成システムにおける別紙変更申請について ■契約書別紙・団体情報変更手続き（資金分配団体向け） |